## Hoja1
Actividad | Mes | Semana | Fecha reunión
Descarga de datos + Libro de códigos | Junio | 15 al 20
Procesamiento de datos + Algoritmos de identificación | Junio | 22 al 27
Construcción y ajuste y descriptivo de los algoritmos de identificación | Julio | 06 al 10 | Reunión de avance Lunes 06
Análisis descriptivos dominio de identidad y sociodemográficas | Julio | 13 al 17
Análisis descriptivos Situación económica | Julio | 20 al 24 | Reunión de avance viernes 24
Análisis descriptivos convivencia y familia | Julio | 27 al 31
Análisis descriptivos salud física y fucional | Agosto | 03 al 07 | Reunión de avance viernes 07
Análisis descriptivos salud mental y bienestar | Agosto | 10 al 14
Análisis descriptivos salud sexual | Agosto | 17 al 21 | Reunión de avance viernes 21
Análisis descriptivos discriminación y violencia | Agosto | 24 al 28
Análisis descriptivos redes de apoyo y participación | Septiembre | 01 al 04 | Reunión de avance viernes 04
Análisis descriptivos Acceso y uso de servicios | Septiembre | 07 al 11
Construcción del excel con el consolidado final | Septiembre | 14 al 17 | Reunión de cierre etapa Jueves 17